## 2022-06-27
目标 | 1 MParticle Report 重构；2 指导新人；
日期 | 星期 | 预期工作事项 | 完成度 | 备注
2022-06-27 | 星期一 | UI比较过程 栈溢出问题排查 | 50%
|  | 指导新人进行MParticle Report 重构：需求了解 | 100%
2022-06-28 | 星期二 | UI比较过程 栈溢出问题排查 | 100% | 无法复现，已建issue跟踪
|  | 指导新人进行MParticle Report 重构：API design review | 100%
2022-06-29 | 星期三 | 指导新人进行MParticle Report 重构：code review | 100%
|  | 优化UI diff report 逻辑和页面 | 80%
2022-06-30 | 星期四 | 指导新人熟悉Appium JUnit Project：测试流程 | 100%
优化UI diff report 逻辑和页面
|  | 问题跟踪：MParticle Event上报到snowflakeDB的时间字段值错误，字段：eventtimestamp | 100% | 在测试前获取并校准设备时间，已交给michelle处理。
2022-07-01 | 星期五 | 整理Test report文档
|  | 优化UI diff report 逻辑和页面 | 100%
|  | MParticle Report 重构：前端页面渲染 | 80% | 等待联调、测试

## 2022-07-04
目标 | 1 MParticle Report 重构；2 Test case Management 调研；3 带新人了解Appium Junit项目
日期 | 星期 | 预期工作事项 | 完成度 | 备注
2022-07-04 | 星期一 | 指导新人进行MParticle Report 重构：code review
指导新人熟悉Appium JUnit Project：测试流程
MParticle Report 重构：前端页面渲染
问题跟踪：MParticle Event上报到snowflakeDB的时间字段值错误，字段：eventtimestamp
2022-07-05 | 星期二 | Test case Management 调研
Test report 产品需求文档整理
2022-07-06 | 星期三 | Test case Management 调研
2022-07-07 | 星期四 | Test case Management 调研
2022-07-08 | 星期五 | Test case Management 调研

## 2022-07-11
目标 | 1 挖掘需求
日期 | 星期 | 预期工作事项 | 完成度 | 备注
2022-07-11 | 星期一 | 挖掘需求：测试脚本的管理、测试脚本的执行
2022-07-12 | 星期二 | 挖掘需求：测试脚本的管理、测试脚本的执行
2022-07-13 | 星期三 | 挖掘需求：测试脚本的管理、测试脚本的执行
2022-07-14 | 星期四 | 挖掘需求：测试脚本的管理、测试脚本的执行
2022-07-15 | 星期五 | 挖掘需求：测试脚本的管理、测试脚本的执行

## 2022-07-18
目标 | 1设计模式
日期 | 星期 | 预期工作事项 | 完成度 | 备注
2022-07-11 | 星期一 | 寻找适用于测试框架的设计模式
2022-07-12 | 星期二 | 寻找适用于测试框架的设计模式
2022-07-13 | 星期三 | 请假
2022-07-14 | 星期四 | 寻找适用于测试框架的设计模式
2022-07-15 | 星期五 | 寻找适用于测试框架的设计模式