## Sheet1
目标 | 1 2 实时生成UI diff report， 当接收到一个case的allure测试报告，就发送Kafka信息，用来generate ui diff report。 3 在 UI Diff Case管理页面，新增"generate ui diff report" 按钮 点击时，发送一条Kafka信息，用来重新生成report。（目的：当图库更新时，用来人工更新report） 4 在UI Diff Case 页面，新增模块：用来展示UI比较进度。[用websocket反向通知用户]
日期 | 星期 | 预期工作事项 | 完成度 | 备注
2022-07-25 | 星期一 | 工作任务分解
|  | 实时生成UI diff report， 当接收到一个case的allure测试报告，就发送Kafka信息，用来generate ui diff report。 |  | https://wonder.atlassian.net/browse/QA-501
2022-07-26 | 星期二 | 在 UI Diff Case管理页面，新增"generate ui diff report" 按钮 点击时，发送一条Kafka信息，用来重新生成report。（目的：当图库更新时，用来人工更新report） |  | https://wonder.atlassian.net/browse/QA-502
2022-07-27 | 星期三 | 实时生成UI diff report测试
发布
2022-07-28 | 星期四 | 在UI Diff Case 页面，新增模块：用来展示UI比较进度。[用websocket反向通知用户] |  | https://wonder.atlassian.net/browse/QA-502
2022-07-29 | 星期五 | 在UI Diff Case 页面，新增模块：用来展示UI比较进度。[用websocket反向通知用户] |  | https://wonder.atlassian.net/browse/QA-503