## Sheet1
时间 | 事件 | 问题
2023.08.21 | 发起需求会
2023.08.22 | appcenter-library init
2023.08.23 | appcenter需求确定&交互设计初稿 (caine&bevis&michelle&niki&yanni) UAT发布
2023.08.24 | 1 appcenter-library init 2 更新wiki文档：support app center
2023.08.25 | 1 appcenter-library init 2 更新wiki文档：support app center 3 迭代会 & 需求会：讨论在服务上怎么打maven包合适
2023.08.28 | 1 appcenter-library init: 集成device set & device configuration
2023.08.29 | 1 appcenter-library init: 集成device set & device configuration
2023.08.30 | 1 appcenter-library init: 集成device set & device configuration
2023.08.31 | 1 appcenter-library init: 集成device set & device configuration
2023.09.01 | 1 appcenter-library init: 集成device set & device configuration
2023.09.04 | 1 list device API done
2023.09.05
2023.09.06 | UAT 发布
2023.09.07 | test-daemon 问题排查
2023.09.08 | 1 make plan API 迭代会：
2023.09.11 | 1 验证kafka 方案异步创建test run的可执行性
2023.09.12 | 1 怎么在docker中配置maven 2 hdr 新增identity site (bevis & rickey & yanni)
2023.09.13 | 上传文件(app & 脚本)到app center API出现异常， 排查+解决 | appcenter提供的API调用文档有问题，取不到上传文件的API
2023.09.14 | 上传文件(app & 脚本)到app center API出现异常， 排查+解决 | appcenter提供的API调用文档有问题，取不到上传文件的API
2023.09.15 | 上传文件(app & 脚本)到app center API出现异常， 排查+解决 | appcenter提供的API调用文档有问题，取不到上传文件的API
2023.09.18 | 集成下载 app 的API
2023.09.19 | 集成下载trigger test run & validate test run状态的API
2023.09.20 | make plan API: 调查主流程时间消费情况
2023.09.21 | 设计review：appcenter
2023.09.22 | 拍摄mac mini运行过程
2023.09.25 | 更新app center 设计文档
2023.09.26 | 更新app center 设计文档
2023.09.27 | 更新app center 设计文档
2023.09.28 | 更新app center 设计文档 UAT发布
2023.10.07 | 研究如何用maven给executor构建项目 | consumer-app-service-interface
2023.10.08 | 代码迁移：change appcenter-library to appcenter-service
2023.10.09 | 代码迁移：change appcenter-library to appcenter-service
2023.10.10 | 代码迁移：change appcenter-library to appcenter-service
2023.10.11 | pull task case API design & coding
2023.10.12 | 联调，executor集成完成后，上UAT环境部署appcenter-service & 测试
2023.10.13 | 联调，executor集成完成后，上UAT环境部署appcenter-service & 测试
2023.10.16 | 对report site的影响，进行数据迁移 集成app center完成
2023.10.17
2023.10.18